## Sheet1
NO | PEKERJAAN | PIC | OUTPUT | SEPT |  |  |  | OKT |  |  |  | NOV |  |  |  | DES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | RISET PERMASALAHAN
1.1 | Searching Referensi | ALL | List jurnal | bar: SEPT 1 to SEPT 2
1.2 | Bimbingan ke dosen pembimbing | ALL | Notulen bimbingan | bar: SEPT 1
1.3 | Submit formulir | Rivai | Skrinsut | bar: SEPT 1
2 | ANALISIS KEBUTUHAN
2.1 | Wawancara mitra | ALL | Notulen dan foto | bar: SEPT 1 to SEPT 3
2.2 | Membuat daftar kebutuhan pengguna | ALL | List daftar kebutuhan pengguna | bar: SEPT 1 to SEPT 2
2.3 | Membuat daftar kebutuhan fungsional | ALL | List Permintaan klien | bar: SEPT 1 to SEPT 2
2.4 | Membuat daftar kebutuhan non fungsional | ALL | bar: SEPT 1 to SEPT 2
2.5 | Membuat timeline proyek | ALL | List Timeline | bar: SEPT 1
2.6 | Bimbingan ke dosen pembimbing | ALL | Notulen bimbingan | bar: SEPT 2
dst
PERANCANGAN
IMPLEMENTASI
PENGUJIAN
DEPLOY
MAINTENANCE